## Table 1
Tableau des contraintes opérationnelles de l'établissement pour les travaux dans le bâtiment existant
[8 empty] | Horaire |  | Exigences PCI - CHANTIER (voir note #2) |  |  | Exigences PCI - HORS CHANTIER (voir note #2)
Phase | sous- phase | Niveau | Description de l'activité | Zones | Local | Secteur | Fonction / Usage | Chantier | Hors chantier | Groupe PCI (1 à 4) | Type (A à D) | Classe (I à IV) | Groupe PCI (1 à 4) | Brève description des travaux (par entrepreneur) | Type (A à D) | Classe (I à IV) | Ajout à la classe PCI | Restriction saisonnière (au tab des ingénieurs) | Accès au chantier (voir note #1) | Contraintes bruits/vibrations | Contraintes temps de déménagement ou d'activation (jours ouvrables) | Autres contraintes opérationnelles
1 | B.1.2 |  | Échafaudage ou autre équipement utilisé lors des travaux extérieurs | A/B/D/E/F/G/H/I/J/K | [12 empty] | Ajout d'une toile fixée sur tous les échafauds ou autre équipement jusqu'au moment de la pose des membranes pare-intempéries |  |  |  | 2 jrs | Voir documents firme d'architectes
1 | B.1.2 | SS | Prise d'air service alimentaire | A | Locaux S41 |  |  | S |  | 2 | D | IV | [8 empty] | 2 jrs | Procédure PCI Classe IV
1 | B.1.2 | SS | Prise d'air service alimentaire | A | Locaux S42 |  |  | S |  | 1 | D | IV | [8 empty] | 2 jrs | Procédure PCI Classe IV
1 | B.1.2 | SS | Prise d'air service alimentaire | A | Locaux S44M |  |  | S |  | 4 | D | IV | [8 empty] | 2 jrs | Procédure PCI Classe IV
1 | A.1 | SS | Entrée des marchandises/conteneurs déchets et recyclage CISSS, voie de circulation |  | Extérieur | [16 empty] | Voir documents firme d'architectes
1 | A.2 | RC | Fenêtres Basilaire - Étape : installation plexiglass | E/H | Tous les locaux RC |  |  | S |  | 1/2/3/4 | A | I |  |  |  |  | TYVEK/COUVRE-CHAUSSURE |  |  |  | 2 jrs | Procédure PCI Classe I
1 | A.3 | RC | Fenêtres Basilaire - Étape : installation thermos | E/H/L | Tous les locaux secteur R04/R07/R10/R16/R46 |  |  | S |  | 3/4 | B | III | [8 empty] | 2 jrs | Procédure PCI Classe III
1 | A.4 | RC | Fenêtres Basilaire - Étape : installation thermos | E/H/F | Tous les locaux secteur R33/R34/R36/R44 |  |  | S |  | 1/2 | B | II |  |  |  |  | TYVEK/COUVRE-CHAUSSURE/SAS PLASTIQUE |  |  |  | 2 jrs | Procédure PCI Classe II
1 | A.5 | RC | Fenêtres Basilaire - Étape : installation cadrage et toile | E/H/L | Tous les locaux secteur R04/R07/R10/R16/R46 |  |  | S |  | 3/4 | B | III | [8 empty] | 2 jrs | Procédure PCI Classe III
1 | A.6 | RC | Fenêtres Basilaire - Étape : installation cadrage et toile | E/H/F | Tous les locaux secteur R33/R34/R36/R44 |  |  | S |  | 1/2 | B | II |  |  |  |  | TYVEK/COUVRE-CHAUSSURE/SAS PLASTIQUE |  |  |  | 2 jrs | Procédure PCI Classe II
1 | A.6 | RC | Volets coupe-feu | A/D/E | Locaux R16/R34/R36B1/2 |  |  | S |  | 2/3 | D | IV | [8 empty] | 2 jrs | Procédure PCI Classe IV
1 | A.6 | RC | Travaux de structure - entreplafond secteur R22 | C | Locaux R22A/B/D |  |  | J/S |  | 1 | D | IV | [8 empty] | 2 jrs | Procédure PCI Classe IV
1 | A.6 | RC | Travaux bruyants | A/D/E | Secteur R16/R44/R46 | [14 empty] | Bruits |  | Coordinations à prévoir avec l'établissement
1 | A.6 | RC | Travaux causant des vibrations |  | Secteur R26/R29/R46 | [14 empty] | Vibrations |  | Coordinations à prévoir avec l'établissement
1 | A.1 | RC | Entrée principale, voie de circulation et piétonnière, accès marquise et stationnement | H | Extérieur | [16 empty] | Voir documents firme d'architectes
1 | A.1 | RC | Entrées cliniques externes/oncologie, voie de circulation et piétonnière (feux clignotans), accès marquise et stationnement | L | Extérieur | [16 empty] | Voir documents firme d'architectes
1 | A.1 | RC | Entrée/Sortie ambulances, voie de circulation |  | Extérieur | [16 empty] | Voir documents firme d'architectes
1 | A.1 | RC | Entrée ambulances, sonnette d'urgence publique |  | Extérieur | [16 empty] | Voir documents firme d'architectes
1 | A.1 | RC | Zone roulotte IRM et zone hachurée | E/F/L | Extérieur | [16 empty] | Voir documents firme d'architectes
1 | A.7 | RC | Terrasse | H | Extérieur | [16 empty] | Coordinations à prévoir avec l'établissement
1 | B.1.2 | 1 | Nouvelle issue laboratoire | B | Locaux 101 D10/D10A/D11/D12 |  |  | J |  | 4 | D | IV | [8 empty] | 2 jrs | Procédure PCI Classe IV
1 | B.1.2 | 1 | Fenêtres - Étape : installation thermos | B/H/D | Tous les locaux secteur 101/104/109 |  |  | S |  | 4 | B | III | [8 empty] | 2 jrs | Procédure PCI Classe III
1 | B.1.3 | 1 | Fenêtres - Étape : installation thermos | D/G | Tous les locaux secteur 105/107/110/112/113/116/121/122/123/124 |  |  | J |  | 1/2 | B | II |  |  |  |  | TYVEK/COUVRE-CHAUSSURE/SAS PLASTIQUE |  |  |  | 2 jrs | Procédure PCI Classe II
1 | B.2.1 | 1 | Fenêtres - Étape : installation cadrage et toile | B/H/D | Tous les locaux secteur 101/104/109 |  |  | S |  | 4 | B | III |  |  |  |  | TYVEK/COUVRE-CHAUSSURE |  |  |  | 2 jrs | Procédure PCI Classe III
1 | B.2.2 | 1 | Fenêtres - Étape : installation cadrage et toile | D/G | Tous les locaux secteur 105/107/110/112/113/116/121/122/123/124 |  |  | J |  | 1/2 | B | II |  |  |  |  | TYVEK/COUVRE-CHAUSSURE/SAS PLASTIQUE |  |  |  | 2 jrs | Procédure PCI Classe II
1 | A.6 | 1 | Travaux bruyants | A/B/H | Secteur 101/104 | [14 empty] | Bruits |  | Coordinations à prévoir avec l'établissement
1 | A.6 | 1 | Travaux causant des vibrations | A/B/H | Secteur 101/104 | [14 empty] | Vibrations |  | Coordinations à prévoir avec l'établissement
|  | 1 | Échelle toiture niveau 1 vers niveau 2, | J/B | Extérieur | [16 empty] | Voir documents firme d'architectes
1 | C.2 | 2 | Fenêtres - Étape : installation cadrage et toile | A | Tous les locaux |  |  | J |  | 3/4 | B | III | [8 empty] | 2 jrs | Procédure PCI Classe III
1 | A.6 | 2 | Travaux bruyants | A | Locaux 209/210/211/236 | [14 empty] | Bruits |  | Coordinations à prévoir avec l'établissement
1 | A.6 | 2 | Travaux causant des vibrations | A | Locaux 209/210/211/237 | [14 empty] | Vibrations |  | Coordinations à prévoir avec l'établissement
|  | 2 | Porte d'accès, issue 3 vers toiture 2 | A/D | Extérieur | [16 empty] | Voir documents firme d'architectes
|  | 2 | Échelle toiture 2 vers toiture niveau 1 | D/E | Extérieur | [16 empty] | Voir documents firme d'architectes
|  | 2 | 2X Échelles toiture 2 vers toiture niveau 1 : toiture archives et toiture condenseur tomodensitomètre | B/C/K | Extérieur | [16 empty] | Voir documents firme d'architectes
1 | C.4 | 3 | Fenêtres - Étape : installation cadrage et toile | A | Tous les locaux |  |  | J |  | 3/4 | B | III | [8 empty] | 2 jrs | Procédure PCI Classe III
1 | A.6 | 3 | Travaux bruyants | A | Locaux 309/310/311/332/321/322/323/324 | [14 empty] | Bruits |  | Coordinations à prévoir avec l'établissement
1 | A.6 | 3 | Travaux causant des vibrations | A | Locaux 309/310/311/332/321/322/323/324 | [14 empty] | Vibrations |  | Coordinations à prévoir avec l'établissement
1 | C.5 | 4 | Fenêtres - Étape : installation cadrage et toile | A | Tous les locaux |  |  | J |  | 3 | B | III | [8 empty] | 2 jrs | Procédure PCI Classe III
Note #1: Pour tous les secteurs dans l'existant, l'entrepreneur pourra utiliser l'ascenseur #1 uniquement et l'escalier le plus près du chantier (à confirmer avec le chargé de projet de l'établissement) Prioriser les accès via l'extérieur en tout temps
Note #2: Consulter la procédure PCI des Conditions générales.